智教魔方 —— 大模型驱动教学全链路智能体

项目计划书

1 引言

1.1 编写目的

本文档明确 “智教魔方：大模型驱动的教学全链路智能体” 的项目目标、实施计划、技术方案与资源配置，为项目开发、测试、部署与验收提供规范性指导，保障团队高效协同、按期交付符合要求的智能教学平台。

1.2 项目背景

当前高校实训教学存在教师备课效率低、学生缺乏实时指导、学情分析不精准、教育资源利用率不足等痛点，教育数字化转型亟需轻量化、本地化、全链路的智能教学工具。本项目基于开源大模型与 RAG 技术，打造适配教学场景的智能体，解决实训教学核心问题，推动教育数字化落地。

1.3 定义

LLM：大语言模型，本项目采用Qwen3.5 API接入/小参数本地部署。

RAG：检索增强生成，结合本地知识库提升回答准确性。

向量数据库：存储文本向量，实现高效语义检索，本项目采用 ChromaDB。

前后端分离：Vue3 前端 + FastAPI 后端，RESTful API 通信，松耦合架构。

模型量化：在本地部署时，采用4-bit/8-bit 量化，降低 GPU 显存占用，优化本地推理速度。

1.4 项目内容

本项目构建大模型驱动的教学全链路智能平台，核心技术栈为 Qwen3.5+RAG+Vue3+FastAPI+ChromaDB，实现教师、学生、管理员三大角色全功能覆盖：

教师：智能备课、智能考核、学情分析可视化；

学生：实时问答、个性化练习、自动纠错；

管理员：用户管理、资源管理、系统数据大屏。

系统严格遵循本地化部署要求，不依赖外部付费 API，知识库≤100MB，支持主流浏览器与操作系统，保障教学全流程智能化、轻量化、高效化。

2 项目概述

2.1 项目目标

周期：13 周内完成开发、集成、测试与部署；

性能：LLM API直接调用/本地推理流畅，单请求响应≤3 秒，检索准确率≥90%；

规范：符合资源约束，代码遵循 PEP 8/Vue 规范，测试覆盖率≥85%；

交付：完成可运行系统、全套文档、演示视频，通过验收。

2.2 产品目标与范围

2.2.1 技术性能目标

LLM 本地化部署时，GPU 显存占用≤8GB，支持 4-bit/8-bit 量化；

LLM API调用时，云端极速响应，轻量化部署；

向量检索响应≤500ms，支持≤100MB 本地知识库；

后端异步非阻塞，并发支持≥50 用户同时在线；

前端兼容 Chrome/Firefox/Edge 最新版，后端支持 Linux/Windows 部署。

2.2.2 用户体验目标

界面操作简洁，核心功能 3 步内完成；

教师备课 / 考核生成效率提升 80%；

学生问答 / 纠错实时响应，反馈精准；

管理员大屏数据可视化，直观监控系统状态。

2.2.3 功能范围

教师端：智能备课、智能考核、学情分析、自动批改；

学生端：智能问答、练习生成、答案纠错、学习记录；

管理端：用户管理、课件管理、数据大屏、系统监控；

基础能力：用户认证、RAG 检索、LLM 推理、数据存储。

2.3 应交付成果

2.3.1 需完成的软件

Vue3+Element Plus 前端 Web 应用；

FastAPI 异步后端服务；

Qwen3.5 本地化推理模块/API调用模块；

RAG 管道与 ChromaDB 向量存储模块；

MySQL 业务数据库 + 向量数据库整套数据服务。

2.3.2 需提交用户的文档

《用户操作手册》（教师 / 学生 / 管理员分角色）；

《API 接口文档》（RESTful 全接口说明）；

《系统部署手册》（本地 / 服务器部署指南）。

2.3.3 须提交内部的文档

《项目计划书》；

《需求规格说明书》；

《产品总体设计文档》；

《开发报告》；

《测试报告》（功能 / 性能 / 兼容性）。

2.3.4 应当提供的服务

系统本地部署与环境配置；

功能演示与操作培训；

项目答辩与技术答疑。

2.4 项目开发环境

开发语言：Python 3.10+、JavaScript/TypeScript；

后端：FastAPI、SQLAlchemy（异步）、Uvicorn；

前端：Vue3、Vite、Element Plus；

AI 框架：Transformers、LangChain、bitsandbytes；

数据库：MySQL 8.0、ChromaDB；

工具：Git、Postman、PyCharm、VS Code；

环境：Anaconda 虚拟环境、Docker 容器化部署。

3 项目团队组织

3.1 人员分工（6 人团队）

项目经理：统筹项目进度、风险管理、需求对接、答辩统筹；协助架构设计与文档编写。

AI 算法工程师：LLM 模型加载 / 量化 / 推理、RAG 管道开发、向量库构建、Embedding 适配。

后端开发工程师：FastAPI 接口开发、数据库设计、业务逻辑实现、异步优化、权限控制。

前端开发工程师：Vue3 页面开发、交互设计、角色权限适配、数据可视化、接口联调。

测试工程师：系统测试、Bug 修复、环境部署、性能监控、文档整理、演示支持。

运维工程师：搭建开发环境，初始化git，负责LLM本地部署环境配置，封装系统部署包，完成多环境验证，管控云服务和API调用额度

4 实施计划

4.1 风险评估及对策

| 风险类型 | 风险描述 | 影响程度 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型性能风险 | Qwen3.5本地推理速度 / 效果不达标 | 高 | 提前量化优化，备用 LLM API调用或小参数量模型 |
| 检索效果风险 | RAG 检索不准确，回答偏离知识库 | 中 | 优化文本分块、Embedding 模型、检索阈值 |
| 资源约束风险 | 显存 / 知识库超限制 | 高 | 严格控制模型量化、知识库大小，定期检测 |
| 进度延误风险 | 前后端 / AI 模块联调滞后 | 高 | 敏捷开发，每周里程碑，预留 15% 缓冲期 |
| 兼容性风险 | 浏览器 / 系统部署异常 | 中 | 多环境测试，标准化 Docker 部署 |

4.2 总体进度计划（13 周）

第一阶段：项目启动与规划（第 1-2 周）

需求确认、技术选型定稿；

编写《项目计划书》《总体设计文档》；

开发环境搭建、Git 仓库初始化。

第二阶段：需求分析与软件设计（第 3-4 周）

详细需求拆解、数据库表结构设计；

前后端接口定义、UI 原型设计；

LLM+RAG 核心技术预研验证。

第三阶段：核心功能开发（第 5-9 周）

前端：登录 / 角色页面、教师 / 学生 / 管理端开发；

后端：API 接口、业务逻辑、数据库 CRUD；

AI 模块：Qwen3 加载、RAG 管道、向量库构建；

联调：前后端接口对接、AI 服务集成。

第四阶段：系统集成与测试（第 10-11 周）

全功能联调、Bug 修复；

功能 / 性能 / 兼容性测试；

文档编写、演示视频制作。

第五阶段：系统优化与部署运行（第 12-13 周）

性能优化、用户体验改进；

本地部署包封装、环境验证；

项目答辩、最终交付。

4.3 项目里程碑计划

| 里程碑 | 交付成果 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 项目规划完成 | 项目计划书、设计文档 | 第 2 周 |
| 需求与设计定稿 | 需求规格、架构设计 | 第 4 周 |
| 核心 AI 模块完成 | LLM+RAG 可独立运行 | 第 7 周 |
| 系统初版上线 | 全功能可演示版本 | 第 10 周 |
| 项目验收 | 系统 + 文档 + 部署包 | 第 13 周 |

5 预算

5.1 人员成本

| 角色 | 人数 | 工作量 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 4h*12 |
| 前端开发 | 1 | 4h*12 |
| 后端开发 | 1 | 4h*12 |
| AI 算法 | 1 | 4h*12 |
| 测试 | 1 | 4h*12 |
| 运维 | 1 | 4h*12 |
| 合计 | 6 | 288 人时 |

5.2 硬件和云服务成本

| 项目 | 规格 | 单价 | 数量 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LLM API调用 | 千问API | 200 / 月 | 3 个月 | 600 |
| 云存储 | 数据存储 | 200 / 月 | 3 个月 | 600 |
| 本地开发设备 | GPU 开发机 | 8000 | 1 台 | 8000 |
| 合计 | - | - | - | 9200 |

5.3 其他经费预算

| 项目 | 内容 | 小计（元） |
| --- | --- | --- |
| 教学知识库整理 | 文档清洗、标注、结构化 | 3000 |
| 测试工具 | Postman、接口自动化 | 1200 |
| 文档与物料 | 报告打印、演示素材 | 1000 |
| 合计 | - | 5200 |

5.4 总经费预算

硬件与其他费用= 9200（设备）+5200（其他）= 14400 元

总预算=硬件与其他费用+总人工成本费用（288人时）

6 参考资料

智教魔方产品总体设计文档

Qwen3/Qwen3.5 官方技术文档

FastAPI、Vue3 官方开发指南

ChromaDB、LangChain 使用手册

高校实训教学数字化建设规范